新农〔2022〕92号

新乡市农业农村局

关于印发《2022年新乡市荷斯坦母牛

品种登记工作方案》的通知

各县（市、区）农业农村局：

品种登记是实施奶牛群体遗传改良的一项基础性工作，为切实做好2022年奶牛品种登记工作，根据《河南省畜牧总站关于印发2022年河南省荷斯坦母牛品种登记工作方案》(豫牧站〔2022〕15号)、《新乡市财政局 新乡市农业农村局关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知》(新财预〔2022〕75号)要求，结合新乡实际，制定了《2022年新乡市荷斯坦母牛品种登记工作方案》，现予以印发，请按照方案中的分工和要求，认真做好2022年全市荷斯坦母牛品种登记工作。

附件：2022年新乡市荷斯坦母牛品种登记工作方案

2022年8月15日

附件

2022年新乡市荷斯坦母牛品种登记

工作方案

根据《河南省畜牧总站关于印发2022年河南省荷斯坦母牛品种登记工作方案》(豫牧站〔2022〕15号)、《新乡市财政局 新乡市农业农村局关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知》(新财预〔2022〕75号)要求，结合新乡实际，制定2022年我市荷斯坦母牛品种登记工作方案。

一、目的意义

品种登记是开展奶牛生产性能测定、体型外貌评定、育种及品种改良的一项前提基础性工作。其登记目的在于确保该品种奶牛血统稳定一致的前提下,促使生产管理者在饲养优良奶牛品种的同时,完善和保存相关信息资料和记录,以作为育种及品种遗传改良工作的有效依据。

品种登记，是由专门的机构或牧场依据系谱资料将符合品种标准的奶牛登记在册或录入特定的计算机数据管理系统中，开展奶牛品种登记可以摸清奶牛生产现状，理顺奶牛血缘关系，有效组织群体遗传改良，继而提高奶牛生产水平。在此基础上定期公布良种奶牛手册，对于引导奶牛场选种育种，改善奶牛遗传品质，提高奶牛综合效益，具有重要意义。

开展奶牛品种登记，有利于整合奶牛资源数据库资源，按照育种目标，科学利用数据资源、主动更新奶牛群体、动态监测生产水平，科学指导生产，实现奶牛场信息化管理。

二、目标任务

在全市存栏百头以上产奶牛的牛场（小区），完成1.8万头荷斯坦牛的跟踪登记任务。奶牛核心育种场、标准化示范场、DHI参测场必须参加品种登记。

三、资金分配及用途

2022年全市奶牛品种登记资金18万元，其中市畜牧技术推广站2万元，主要用于动员部署、技术培训、跟踪回访、差旅和资料印刷等。购买第三方服务16万元，第三方负责完成我市奶牛品种登记，主要包括中国荷斯坦母牛品种登记表信息填报，登记产奶牛各胎繁殖信息及产奶成绩，购买耳标和读写器等设施设备，对产奶牛进行体型鉴定，采集每头登记牛的头部照片及左右侧照片等工作，完成数据上传。

四、主要工作

1.登记对象

原则上只在产奶牛存栏100头以上、牛只三代系谱档案记录可查的奶牛养殖场（小区）开展品种登记工作。三代系谱不全的，可先行登记，待其后代出生后再进行跟踪登记。

2.登记条件

根据系谱凡符合以下条件之一者即可申请登记：

（1）双亲为登记牛者；

（2）本身已含荷斯坦牛血液87.5%以上者；

（3）在国外已是登记牛者。

3.登记内容

（1）以场为单位整体推进，登记信息参见“中国荷斯坦母牛品种登记表”。要求将表格内容尽量填全，每头登记牛必须要有父亲、母亲、出生日期，品种纯度的信息。母犊牛出生后三个月以上即可申请登记，不登记公犊牛。

（2）登记产奶牛各胎繁殖信息及产奶成绩。参加DHI测定的填报DHI成绩，没有参加的填报场内生产记录成绩。

（3）对登记牛只加挂耳标。耳标编号按照《中国荷斯坦母牛品种登记实施方案》要求编制，牧场编号（牛只编号的前六位）由省站统一编排。

（4）对产奶牛进行体型鉴定（第一胎牛在产后两个月后进行，凡过去未做体型鉴定的产奶牛均须进行补充鉴定），并填报体型总分。

（5）采集每头登记牛的头部照片及左右侧照片，以备牛只耳标损坏或丢失时对照查询。

4.数据上传

奶牛场配合第三方服务机构将新增牛只信息上传至河南省奶牛品种登记管理系统，市畜牧技术推广站对奶牛场上报信息进行跟踪核查。

登记奶牛原始信息表由第三方和奶牛场共同完成，并由奶牛场安排专人负责保存。

五、时间安排

1.8月份完成制定市级工作方案；完成对符合登记条件的奶牛场筛选统计工作，并动员各场配合参加，开展技术培训；初步完成第三方服务机构的确定。

2.从9月份开始第三方服务机构根据工作安排要求，开展入场登记，为登记牛只加挂电子耳标、拍照，对产奶牛进行体型鉴定等工作。

3.以后每月5日前，第三方服务机构要完成上个月新增加的胎次繁殖信息、母犊牛信息、体型鉴定成绩、牛只照片等资料的登记上传工作。奶牛场新购入的奶牛信息，也要及时进行上传登记。若从本省内购入的，要在一周内完成登记上传工作；若从外省购入的，须在一个月内完成上传。

4.12月31日前完成全年登记数据上传工作，上传登记数据全部进入河南省奶牛品种登记管理系统。

六、工作分工

1.市畜牧技术推广站负责确定第三方服务机构，组织人员参加技术培训，联合县级畜牧部门对奶牛场登记数据的完整性和逻辑性审核把关。

2.第三方服务机构负责入场登记工作。包括购置入场登记所用的设施设备及用具；入场登记人员经过统一培训上岗后再入场开展品种登记工作；完成登记数据上传。登记任务完成后，市畜牧技术推广站组织人员对登记信息进行抽查、核实，确保登记任务完成。

3.奶牛场要指派专人负责奶牛品种登记工作，并及时提供详实的生产资料，配合第三方服务机构、市、县农业农村部门做好数据的整理、上传等工作。当进行牛只买卖交易时（屠宰牛除外），卖方必须为买方认真填写交易牛只的系谱档案，并随牛一起带走。

七、工作要求

1.各县（市、区）要明确一名技术人员负责并参与品种登记工作。做好市、县对接，配合第三方开展工作。

2.各县（市、区）要加强对品种登记牛只的跟踪服务，及时反馈相关数据，指导牛场开展选种选配，发挥品种登记对育种工作的基础性作用。

3.各县（市、区）要高度重视，列入年度重点工作计划，明确责任，加强宣传，积极配合，抓好落实，确保品种登记工作顺利开展，完成年度任务目标。

新乡市农业农村局办公室                  2022年8月15日印发