新农办〔2022〕12号

.

新乡市农业农村局办公室

关于印发《新乡市2022年大豆玉米带状

复合种植实施方案》的通知

各县（市、区）农业农村局，局属各单位：

今年省农业农村厅安排我市大豆玉米带状复合种植任务1.6万亩。为做好我市项目实施工作，市农业农村局组织制定了《新乡市2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》。现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

2022年4月18日

新乡市2022年大豆玉米带状复合种植

实施方案

中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议和全国扩种大豆油料工作推进会议均强调，要着力扩大大豆油料面积，将大豆玉米带状复合种植作为实现大豆玉米兼容协调发展的重要途径。中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植。2022年省农业农村厅安排我市大豆玉米复合种植任务1.6万亩，为做好项目实施，制定本方案。

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，站在保障国家粮食和重要农产品安全供给的高度，提高思想站位，充分认识开展大豆玉米带状复合种植的重要意义，推动大豆玉米兼容协调发展。聚焦关键技术、补齐生产短板、强化技术支撑，在全市建设一批大豆玉米带状复合种植示范片、示范区，筛选和总结一批可复制、可推广、绿色高效、机械化程度高的集成技术模式，实现稳产高产，提质增效，提升大豆玉米供给水平。

- 二、基本原则

（一）提高重要农产品供给水平。坚持以提高粮食和重要农产品有效供给为总目标，科学设置大豆玉米带状复合种植模式，确保玉米基本不减产，尽量增加大豆产量，实现“一季双收，稳粮增收；一田多用，用养结合”，提高单位土地生产率。

（二）充分发挥市场和政府作用。建立政府主导、市场引导、主体参与的实施模式，以种粮大户、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体为依托，相对集中连片推进大豆玉米带状复合种植。对承担任务的新型经营主体给予必要的补助，引导和带动农户自愿开展大豆玉米带状复合种植。

（三）因地制宜确定种植模式。各地根据省农业农村厅印发的《关于大豆玉米带状复合种植的技术指导意见》和市农业农村局印发的《新乡市大豆玉米带状复合种植技术指导意见》，结合当地主体意愿、适宜品种、农业机械、水肥条件等，科学确定种植模式，加强技术培训指导，提高机械作业和轻简化栽培水平，尽力降低投入成本。

- 三、种植模式

大豆玉米带状复合种植，即通过大豆玉米带状间作，充分发挥玉米边行优势，最大限度利用光温资源，提高土地产出率。根据专家研究成果，结合我市生产实际，确定我市采取的种植模式为大豆4-6行，玉米2-4行，推荐4:2、4:4、6:4三种模式。

- 四、补助对象和标准

对自愿承担大豆玉米带状复合种植任务的新型经营主体，在符合大豆4-6行，玉米2-4行种植模式的前提下，根据实际种植的耕地面积，中央和省级财政按照每亩200元的标准给予补助。在操作方式上，可以补现金，可以补实物，也可以购买社会化服务，要重点用于种子、化肥、农药、机具及病虫害防治等环节，具体补助方式由项目县统一确定。

- 五、实施程序

（一）分解种植任务。按照“大面积示范、全方位带动”原则，市农业农村局已将种植任务分解到各地（见附件1）。各地要根据下达的任务，广泛开展宣传发动，充分进行政策宣传，深入调查掌握种植意愿，将示范任务落实到新型经营主体、落实到地块，并签订种植协议。种植协议要明确种植模式和面积，存档备查。

（二）核实种植面积。各项目县要组织乡、村两级，通过查验土地流转或托管合同、实地查验等方式，对新型经营主体承担任务的面积进行登记造册。采取四至信息采集、遥感监测、导航定位播种等方式，建立准确的面积核查机制。提倡在播种时选择带有导航定位或面积信息化监测的播种机械进行播种，实行信息化监测管理，并将信息化监测数据作为核实面积的主要手段。

（三）公示兑现补助。各地要建立种植主体台账，准确登记主体名称、种植面积、种植模式、地块位置等信息。采取现金补助的项目县，要在播种后组织力量核实种植面积和种植模式，并在种植地块所在的乡或村进行公示，公示7天无异议后，将资金兑付给实际承担种植任务的主体。采取实物补助或购买社会化服务的项目县，由县级农业农村部门组织统一采购，在严格进行面积核实确认的基础上，将实物或服务提供给承担任务的主体。

- 六、工作要求

（一）加强组织领导。市农业农村局成立由局主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长、有关科室负责人为成员的新乡市大豆玉米带状复合种植工作领导小组，办公室设在种植业管理科，统筹推进示范工作（见附件2）。根据全国大豆油料扩种工作推进电视电话会议精神，各项目县要成立由政府负责同志任组长的领导小组，加强工作统筹，压实工作责任。各地农业农村部门要切实做好面积落实、种子供应、机具保障、技术培训、工作指导等工作，确保高质量完成种植任务。

（二）细化实施方案。各地结合本地生产实际，进一步筛选适宜本地的种植模式，细化操作方式和操作程序，科学遴选实施主体，制定切实可行的保障措施，确保任务落实落地落细。各项目县至少选择一个主体进行种植模式和关键技术的试验，试验不同的种植模式、品种、农机、除草剂等，全程真实记录试验数据，开展测产和效益分析，为下一步更大面积推广做好技术储备。各地实施方案于4月22日前报市农业农村局种植业管理科，试验方案报市农技站。

（三）加强技术指导。市农业农村局组织成立了新乡市玉米大豆带状复合种植专家指导组，聚焦适宜品种、播种、除草等关键环节，包县（市、区）开展技术培训和全程指导服务。各地也要成立专家指导组和技术指导组，制定细化技术指导意见，明确主推种植模式，实行技术人员包村包主体制度，开展全方位技术培训和现场观摩等活动，手把手带着主体干，确保关键技术措施落实到人到田。

（四）做好机具保障。各地要高度重视复合种植配套农机装备保障工作，按照“造改结合”“长短结合”的原则，结合当地农业生产条件、种植模式、机械化技术现状，围绕满足复合种植的播种、植保、收获环节农机作业需要，抓好现有机具适配改造应用，加快复合种植专用机械推广, 提前对接机具装备供给和作业服务供需，加强工作督促指导，确保工作实效，为复合种植提供有力的机械化支撑。

（五）强化工作指导。各地要定期报送工作进展情况，重点报送政策落实、任务落实、资金落实、机具落实、技术指导落实等情况。市农业农村局将加强工作督促和指导，建立定期工作通报制度，通报各地面积任务、种子、农机保障和技术服务等进展落实情况，确保各项政策落实到位，确保面积任务不折不扣落实到田。

（六）强化资金保障。省级将在农业社会化服务、农机购置补贴、绿色高质高效行动、重大病虫害防控、农业保险等方面对大豆玉米带状复合种植给予重点支持。各地要不折不扣落实补助政策，有条件的市县要配套一定资金，提高补助标准。要严格执行财政项目资金管理规定，会同财政部门及时足额将补助资金兑付给实施主体。采取实物补助或购买社会化服务的项目县，要加强对采购的实物或服务的监管，确保物资和服务质量。

（七）做好宣传总结。各地要积极通过广播、电视、报纸、网络及会议、培训、现场观摩、经验交流、典型示范等形式，强化政策解读和技术宣传，积极宣传复合种植成效，营造良好的舆论氛围。各地要对政策落实情况、资金执行情况、技术服务开展情况、项目实施效果情况等进行认真总结，于12月5日前报市农业农村局。

- 七、联系方式

（一）市农业农村局种植业管理科

联系人：罗万全

电  话：0373-2851023

邮  箱：xxsnyk@163.com

（二）市农业技术推广站

联系人：张东升

电  话：0373-2851025

邮  箱：xxsnjz@126.com

附件：大豆玉米带状复合种植任务分配表

- 附件

大豆玉米带状复合种植任务分配表

| 县（市、区） | 面积（万亩） |
| --- | --- |
| 辉县市 | 0.7 |
| 卫辉市 | 0.1 |
| 获嘉县 | 0.3 |
| 封丘县 | 0.4 |
| 凤泉区 | 0.1 |
| 合计 | 1.6 |

新乡市农业农村局办公室　　　　　 　　    2022年4月18日印发